**NOTULEN**

**SIMPOSIUM KOBI**

**UB GUEST HOUSE, 1 DESEMBER 2015**

**Acara: Pembahasan lebih lanjut Program KOBI dan rencana implementasinya.**

|  |
| --- |
| **Peserta yang hadir sesuai abjad (tanpa gelar), (unit kerja):** |
| 1. Dhira Satwika (UKDW) | 12. Mashuri Masri (UIN Alauddin, Makasar) |
| 2. Dwi Susanto (Univ. Mulawarman) | 13. Nur Kuswanti (Unesa, Semarang) |
| 3. Etyn Yunita (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) | 14. Ratna Setyaningsih (UNS) |
| 4. Evika (UIN Maulana M. Ibrahim, Malang) | 15. Rodiyati Azrianingsih (UB) |
| 5. Hadi Suwono (Univ. Negeri Malang) | 16. Rully Rahadian (Undip) |
| 6. Hery Haryanto (Univ. Bengkulu) | 17. Siti Sumariyati (Unpar)  |
| 7. Iman Rusmana (IPB) | 18. Sutiman B. Sumitro (UB) |
| 8. Inggit Winarni (UT) | 19. Suwarno Hadisusanto (UGM) |
| 9. Islamul Hadi (Univ. Mataram) | 20. Teguh Triono (Kehati) |
| 10. Lianah (UIN Walisongo, Semarang) | 21. Tintrim Rahayu (Univ. Islam Malang) |
| 11. Luchman Hakim (UB) |  |

**RINGKASAN HASIL PEMBAHASAN**:

| **PROGRAM** | **BENTUK KEGIATAN** | **PELAKSANAAN** |
| --- | --- | --- |
| **Penguatan kelembagaan KOBI** | Akte notaris: deadline: Desember 2015 |   | Alamat tetap sekretariat KOBI: Fak. Biologi UGM, Jalan Teknika Selatan, Skip Utara, Yogyakarta. |
| Pertemuan tahunan KOBI: mengundang stakeholder | Advokasi kepada stakeholder tentang kompetensi lulusan biologi | Tahun 2016: Belum diagendakan |
| Sosialisasi KOBI pada seluruh PS Biologi dan pemerintah | Mengadakan pertemuan reguler | Bertemu Dirjen Belmawa, tgl. 11/12/2015 |
| Pengembangan dan pemeliharaan Website dan milist | PIC. Pak Agung (sekretaris KOBI), dibantu Dr. Indra (ITB), deadline: minggu kedua November 2015. | Website dicantolkan ke mana? (tanya pak Indra). Sistem dirancang *match* untuk afiliasi jurnal dalam binaan KOBI. |
| Penetapan Pengurus | Pembentukan seksi-seksi, deadline: Desember 2015 (saat simposium) | Sie Publikasi: Iman. Sie. Dana/Bendahara: Lisna Hidayati. Sie Pengembangan Pendidikan: Yulia. |
| Rekening KOBI | Setelah ditetapkan pengurus (Bendahara) | Sudah ada |
| **Standarisasi Kualitas Lulusan** | Penetapan LO (S-1, S-2, S-3) | Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan LO PS Biologi | LO Pasca: Pertemuan Brainstorming (Januari 2016, minggu 2-3), di Unsoed, Purwokerto |
| Melakukan monev terhadap kualitas pembelajaran (instrumen, proses dan assessment) | Penyusunan instrumen/matriks penilaian | Penyusunan instrumen (survei inventarisasi masalah2 PS utk memenuhi standar nasional, analisis SWOT dan strategi pemecahan, menyusun instrumen ketercapaian kualitas pembelajaran nasional). Pic. SiePengembang Pendidikan (Yulia) Deadline  |
| **Penguatan Riset dasar berbasis Mega-biodiversitas** | Penguatan keahlian SDM dan penelitian berbasis SDH dan ekosistem setempat | Pengembangan bidang keahlian (mis. pembentukan konsorsium yang didukung/direkomendasi KOBI untuk didanai oleh pemerintah) | Mengadakan pertemuan terbatas: maksimum 10 orang. Tgl. 21 Desember 2013, di Prodi Biologi UNS |
| Pengusulan skim baru riset ke Kemenristek-Dikti/Kemenhut/Kementan dll. |   | Belum dibahas |
| **Pengembangan kompetensi PS Biologi di PT yang diberi mandat terkait kekayaan hayati setempat**  | Peningkatan mutu PS melalui peningkatan nilai akreditasi | Cluster 1: Bagi institusi yang memerlukan pembinaan .  | Daftar Prodi yg nilainya C. Pak Warno membentuk Tim. Proposal deadline: 31 Januari. Tim: Sutiman, Dhira, Iman, Suwarno, Yulia, Mashuri, Evika |
| Cluster 2: Bagi institusi yang mampu mandiri/memegang mandat untuk melakukan pembinaan. |
| Pengembangan Kurikulum yang memuat spesifikasi/keunikan PS dari mandat yang dimiliki |   | Pengiriman Naskah Akademik ke Dikti (Direktur Mutu): 11 Desember 2015. Setelah ditetapkan, dibuat rencana penyusunan spesifikasi keahlian PS. |
| Pengusulan skim kegiatan pembinaan bagi penguatan PS yang diberi mandat |   |
| **Pembentukan/pengembangan LAM** | *Feasibility study* oleh Pak Hadi dan Pak Iman. Deadline: Desember 2015 |   | Disampaikan waktu di Solo: 21 Desember 2015 |
| **Kerja sama pengelolaan jurnal** | Membentuk komisi pengelola jurnal untuk tujuan pembinaan dan kerja sama (mis. "Tukar menukar" artikel) |   | Identifikasi/portal komunikasi antar prodi yang memiliki jurnal belum terakreditasi karena masalah authornya lokal. PIC. Mashuri (Makasar) |
| Jurnal2 tersebut dimasukkan sebagai jurnal asosiasi |   | Mengadakan pelatihan pengelola jurnal untuk terakreditasi. Kegiatannya bersamaan/berdampingan dengan acara developing LO Paska, Januari minggu 3, 2016. Di Fak. Biologi Unsoed, Purwokerto. |
| **Pembenahan kurikulum pendidikan menengah** | Pembangunan life-skill dan kewarganegaraan: melalui pembelajaran biologi |   | Masih akan membahas kurikulum di bidang pendidikan biologi |